Одобрена

 КС ПАРТАД – СРО НФА

 26 декабря 2019 г.

**Дорожная карта**

 **взаимодействия и сотрудничества**

**ПАРТАД и СРО НФА в сфере саморегулирования и развития деятельности учетных институтов в 2020 г. (первое полугодие).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные лица** | **Отметка об исполнении** |
| 1. |  Подготовка соглашения о сотрудничестве ПАРТАД - СРО НФА | Январь | Заблоцкий В.В.Крючкова О.В.Лансков П.М.Дубонос П.В. |  |
| 2. | Организация обсуждения доклада Банка России о специализированных депозитариях | Январь-февраль |  Карпова Е.В. Оболоник Е.Ф. Прасс П.И. Жинкин А.Е. |  |
| 3. | Распределение функций ПАРТАД и СРО НФА по разработке и согласованию базовых и иных необходимых стандартов деятельности учетных институтов.Определение головных рабочих органов обеих организации по разработке стандартов и запуск их работы в этом качестве | Январь-март | Заблоцкий В.В.Крючкова О.В.Лансков П.М.Дубонос П.В. |  |
| 4. | Подготовка и проведение анкетирования о принципах реализации и приоритетных направлениях развития цифровых технологий и отраслевых платформенных решений для учетных институтов | Январь-февраль | Заблоцкий В.А.Шакотько В.В.Дубонос П.В.Мурашов М.В.Жизненко О.М. |  |
| 5. | Продолжение работы в рамках процесса «регуляторной гильотины» по устранению административных барьеров и сокращению необоснованных регуляторных издержек учетных институтов | Январь-июнь | Лансков П.М.Дубонос П.В.Заблоцкий В.В.Жинкин А.Ю. |  |
| 6. | Разработка (по согласованию с Банком России) и запуск порядка передачи в СРО НФА документов членов ПАРТАД, вступающих в СРО НФА, необходимых для осуществления контрольных функций СРО | Январь-июнь | Дубонос П.В.Заблоцкий В.В. |  |
| 7. | Продолжение работы по совершенствованию административного законодательства в части подготовки проекта спецификации штрафов за различные виды нарушений в инфраструктуре рынка ценных бумаг | Январь-март | Зенькович Е.В.Жинкин А.Ю. |  |
| 8. | Привлечение членов ПАРТАД и СРО НФА к участию в работе профильных рабочих органов обеих ассоциаций в целях реализации п.3 Дорожной карты | Январь-июнь | Руководители профильных органов |  |
| 9. | Совместная подготовка к проведению конференции «Инфраструктура РЦБ 2020»  | Апрель - июнь  | Лансков П.М.Заблоцкий В.В.Крючкова О.В.Дубонос П.В. |  |