ШАБЛОН 
плана перехода профессионального участника на План счетов бухгалтерского учета 
и отраслевые стандарты бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций

| Полное наименование профессионального участника |  |
| --- | --- |
| ИНН |  |
| Почтовый адрес |  |
| Ф.И.О., адрес электронной почты и номер телефона лица, ответственного за реализацию плана перехода на План счетов бухгалтерского учета и отраслевые стандарты бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Вид документа профессионального участника об исполнении мероприятия | Дата исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Методология учета и отчетности |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта нового рабочего плана счетов бухгалтерского учета профессионального участника в соответствии с единым планом счетов и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета | 15.08.2015 – 31.12.2015 | Проект рабочего плана счетов бухгалтерского учета профессионального участника с указанием аналитики по каждому счету второго порядка | 31.12.2015 |
| 1.2. | Подготовка таблицы соответствия текущего плана счетов бухгалтерского учета и нового рабочего плана счетов | 15.08.2015 – 31.12.2015 | Таблица соответствия текущего плана счетов бухгалтерского учета и нового рабочего плана счетов | 31.12.2015 |
| 1.3. | Проведение анализа Учетной политики профессионального участника на соответствие требованиям нового плана счетов бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета (нормативных актов Банком России). Формирование проекта Учетной политики и прочих методологических документов, соответствующих новым требованиям бухгалтерского учета, типовой учетной политики | 02.11.2015 – 26.02.2016 | Проект Учетной политики профессионального участника на 2017 год ПРОЕКТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ОРГАН, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА | 26.02.2016 |
| 1.4. | Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, составленной в соответствии с новыми требованиями, в тестовом режиме с учетом следующих условий: 1) метод подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год (учет или трансформация) профессиональный участник определяет по своему усмотрению; 2) должен быть сформирован вступительный баланс на 1 января 2016 года (31 декабря 2015 года); 3) бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется в соответствии с требованиями положения Банка России «Отраслевой стандарт о порядке составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональный участников» | 01.01.2016 – 31.03.2017 | Тестовая бухгалтерская (финансовая) отчетность профессионального участника, составленная в соответствии с новыми требованиями (без сравнительных данных), а также оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета профессионального участника: |  |
|  |  |  | – за первый квартал и первое полугодие 2016 года; | 01.09.2016 |
|  |  |  | – за девять месяцев 2016 года; | 01.12.2016 |
|  |  |  | – за 2016 год ТЕСТОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ОРГАН, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА | 31.03.2017 |
| 1.5. | Разработка регламента и методологических инструкций по переходу профессионального участника на новый план счетов бухгалтерского учета и отраслевые стандарты бухгалтерского учета | 15.09.2015 – 31.08.2016 | Перечень регламентов и методологических инструкций (с указанием реквизитов внутренних организационно-распорядительных документов профессионального участника, которыми они утверждены, и информации об ознакомлении с ними работников ответственных подразделений профессионального участника) ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТОВ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ОРГАН, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА | 31.08.2016 |
| 1.6. | Переход профессионального участника на применение нового плана счетов бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета в полном объеме | 01.01.2017 | – | В соответствии со сроками, предусмотренными нормативными актами Банка России |
| 2. Автоматизация и изменение бизнес-процессов |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение анализа соответствия текущих бизнес-процессов новым требованиям и оценка возможности их изменения и автоматизации | 20.08.2015 –30.10.2015 | – | – |
| 2.2. | Разработка стратегии внедрения / доработки информационной системы для автоматизации перехода на новый план счетов бухгалтерского учета и отраслевые стандарты бухгалтерского учета, в том числе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по новым требованиям в тестовом режиме, а также составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетности в порядке надзора и статистической отчетности по текущим требованиям | 15.09.2015 –31.12.2015 | Отчет о проведении мероприятия, содержащий следующую информацию: 1) решение по автоматизации (на базе какой системы); 2) наименование ИТ-вендора либо указание на внутреннюю разработку; 3) верхнеуровневый план внедрения, включающий основные этапы (технические задания, разработку, тестирование, миграцию) | 31.12.2015 |
| 2.3. | Реализация стратегии внедрения / доработки информационной системы для автоматизации перехода на новый план счетов бухгалтерского учета и отраслевые стандарты бухгалтерского учета. Основные этапы: 1) формирование перечня необходимых доработок и технических заданий; 2)внедрение доработок информационных систем; 3) доработка интеграционных механизмов (если есть); 4) тестирование новой функциональности; 5) тестирование переноса остатков по счетам бухгалтерского учета на новый план счетов бухгалтерского учета; 6) обучение конечных пользователей работе с новой функциональностью информационных систем | 15.09.2015 – 30.09.2016 | Отчеты по реализации каждого этапа | 30.09.2016 |
| 3. Подготовка персонала |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка плана обучения работников профессионального участника (его бухгалтерских и иных подразделений) новому плану счетов бухгалтерского учета и отраслевым стандартам бухгалтерского учета | 31.08.2015 –30.09.2015 | План обучения работников профессионального участника (с указанием места (наименования учебного заведения и т.п.) и способа обучения) ПЛАНЫ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ НАПРАВЛЯЮТСЯ В ОРГАН, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА | 30.09.2015 |
| 3.2. | Обучение работников профессионального участника новому плану счетов бухгалтерского учета и отраслевым стандартам бухгалтерского учета | 01.10.2015 –31.12.2016 | Ежеквартальный отчет о выполнении плана обучения работников профессионального участника | На 15-е число месяца, следующего за отчетным кварталом |